|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Баш7ортостан Республика3ыны8  Байма7 районы муниципаль районыны8  Ярат ауыл советы ауыл бил2м23е Советы  453658,Баш7ортостан Республика3ы**,**Байма7 районы, Ярат ауылы, №а7мар ур.,11  Тел. 8(34751)4-65-35 Yrat-sp@yandex.ru |  | Совет сельского поселения Яратовский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан  453658,Республика Башкортостан,  Баймакский район, с.Яратово, ул. Сакмар,11  Тел. 8(34751)4-65-35 Yrat-sp@yandex.ru |

**?АРАР № 37 РЕШЕНИЕ**

**«07» сентябрь 2016 йыл «07» сентября 2016 год**

**О задачах и о ходе по подготовке и проведению избирательной кампании по выборам депутатов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 18 сентября 2016 года**

Заслушав информацию главы сельского поселения Яратовский сельсовет МР Баймакский район Республики Башкортостан Янбердина Ильгиза Галимнуровича, Председателя УИК №1016 Юлдашбаеву Миляушу Азаматовну Совет сельского поселения Яратовский сельсовет МР Баймакский район Республики Башкортостан

РЕШИЛ:

1. Информацию главы сельского поселения Яратовский сельсовет МР Баймакский район Республики Башкортостан Янбердина Ильгиза Галимнуровича, Председателя УИК №1016 Юлдашбаевой Миляушы Азаматовны Совет сельского поселения Яратовский сельсовет МР Баймакский район Республики Башкортостан принять к сведению.

2. Предложить участковым избирательным комиссиям муниципального района Баймакский район осуществлять дальнейшую работу по подготовке и проведению выборов депутатов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в строгом соответствии с положениями выборного законодательства.

3. Рекомендовать:

- Регулярно проводить мониторинг по выборной тематике среди населения во всех населенных пунктах;

- Организовать действенную и эффективную работу агитаторов в каждом населенном пункте;

- В целях обеспечения безопасности работы агитаторов в каждом населенном пункте организовать работу по пресечению бродяжничества и беспривязного содержание собак;

- С целью выявления и составления реального списка избирателей организовать совместную работу участковых инспекторов полиции, информаторов, управляющего делами сельской администрации.

4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Совет сельского поселения муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан.

Председатель Яратовского сельского

Совета МР Баймакский район РБ: Янбердин И.Г.

План

работы участковой избирательной комиссии в период избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, назначенным на 18 сентября 2016 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Описание мероприятия | Сроки реализации |
| 1. Организационные мероприятия | | |
| 1.1 | Проведение заседания УИК со следующей повесткой дня (с принятием решения по каждому из вопросов):   * утверждение плана работы УИК; * распределение обязанностей между членами УИК с правом решающего голоса; * утверждение графика работы членов УИК; * установление срока выплаты дополнительной оплаты труда (вознаграждения); * создание комиссии по списанию материальных ценностей | Не позднее 7 сентября 2016 года |
| 1.2 | Проведение ежедневного приема избирателей | В часы работы УИК |
| 2. Информирование избирателей | | |
| 2.1 | Размещение информации о работе УИК в здании, где расположена УИК | Не позднее 7 сентября 2016 года |
| 2.3 | Оповещение избирателей о времени и месте голосования, доставка приглашений избирателям | В соответствии со сроками, утвержденными ТИК |
| 2.4 | Размещение информационных материалов на территории избирательного участка | После получения информационных материалов |
| 2.5 | Контроль за надлежащим содержанием специальных мест, выделенных органами местного самоуправления для размещения печатных агитационных материалов на территории избирательного участка | Постоянно |
| 2.6 | Контроль за соблюдением на территории избирательного участка порядка проведения предвыборной агитации | Постоянно |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Работа со списком избирателей | | |
| 3.1 | Получение списка избирателей от вышестоящей избирательной комиссии | Согласно графику, утвержденному ТИК, не позднее 7 сентября 2016 года, а в случае проведения досрочного голосования - не позднее 27 августа 2016 года |
| 3.2 | Представление списка избирателей избирателям для ознакомления и дополнительного уточнения | С 7 сентября 2016 года |
| 3.3 | Уточнение сведений об избирателях, внесенных в список избирателей, на основании заявлений избирателей и официальных документов, а также об избирателях, являющихся инвалидами | С 7 сентября 2016 года (в течение 24 часов с момента поступления заявления, официального документа, а в день голосования - в течение двух часов с момента обращения, но не позднее установленного времени окончания голосования) |
| 3.4 | Дополнительное включение избирателей в список избирателей на основании официальных документов, а также заявлений избирателей по решению УИК | С 7 сентября 2016 года (в течение 24 часов с момента поступления заявления, официального документа, а в день голосования - в течение двух часов с момента обращения, но не позднее установленного времени окончания голосования) |
| 3.5 | Проведение заседания УИК в случае необходимости принятия решения об отказе в удовлетворении заявления избирателя об уточнении сведений о нем, имеющихся в списке избирателей, об отказе в дополнительном включении его в список избирателей | В течение 24 часов с момента поступления заявления, а в день голосования - в течение двух часов с момента обращения, но не позднее установленного времени окончания голосования |
| 3.6 | Исключение избирателей из списка избирателей на основании официальных документов | С 7 сентября 2016 года, незамедлительно после поступления официального документа |
| 3.7 | Проведение заседания УИК по рассмотрению вопроса о дополнительном включении в список избирателей, находящихся в местах временного пребывания, и принятие соответствующего решения | По мере поступления заявлений избирателей о дополнительном включении их в список избирателей по месту временного пребывания |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.8 | Передача в вышестоящую избирательную комиссию информации о включении в список избирателей, находящихся в местах временного пребывания | Незамедлительно после принятия участковой комиссией соответствующего решения |
| 3.9 | Подписание председателем и секретарем УИК уточненного списка избирателей, заверение его печатью УИК | Не позднее 18.00 17 сентября 2016 года |
| 4. Работа с обращениями (заявлениями) избирателей о намерении проголосовать вне  помещения для голосования | | |
| 4.1 | Прием и регистрация обращений (заявлений) избирателей о намерении проголосовать вне помещения для голосования | С 8 сентября 2016 года до 14.00 по местному времени 18 сентября 2016 года |
| 4.2 | Проверка уважительности причин, указанных в обращениях (заявлениях) избирателей | Незамедлительно после регистрации обращения (заявления) либо в ходе выезда (выхода) к избирателю |
| 4.3 | При необходимости - проведение заседания УИК с принятием решения об отказе избирателю в предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | По необходимости, по результатам проведенной проверки обращения (заявления) |
| 4.4 | Направление избирателю решения УИК об отказе ему в предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | Незамедлительно после принятия соответствующего решения |
| 5. Работа с обращениями (жалобами, заявлениями) | | |
| 5.1 | Прием и регистрация обращений | Незамедлительно после поступления обращения |
| 5.2 | При необходимости - проведение заседания УИК по рассмотрению жалобы (заявления) с принятием соответствующего решения | В пятидневный срок с момента поступления жалобы (заявления), но не позднее дня голосования.  В день голосования или в день, следующий за днем голосования, - немедленно.  В случае необходимости сбора дополнительных материалов срок рассмотрения обращения может быть продлен до 10 дней |
| 5.3 | Направление ответа на обращение либо решения УИК, принятого по результатам рассмотрения жалобы (заявления) | Незамедлительно после подготовки ответа (принятия решения) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6. Подготовка к выдаче избирателям открепительных удостоверений | | |
| 6.1 | Оборудование помещения УИК сейфом для хранения открепительных удостоверений и иной документации | Не позднее дня, предшествующего дню получения из ТИК открепительных удостоверений и иной документации |
| 6.2 | Проведение тренировки по организации выдачи открепительных удостоверений в УИК | Не позднее дня, предшествующего дню получения из ТИК открепительных удостоверений и иной документации |
| 6.3 | Получение изТИК открепительных удостоверений и реестра выдачи открепительных удостоверений и внесение в список избирателей сведений об избирателях, получивших открепительные удостоверения в ТИК | 7 сентября 2016 года |
| 6.4 | Подготовка необходимого количества бланков заявлений избирателей о выдаче открепительного удостоверения | 7 сентября 2016 года |
| 7. Выдача открепительных удостоверений в УИК | | |
| 7.1 | Прием заявлений избирателей, желающих получить открепительное удостоверение | В период с 7 по 17 сентября 2016 года в соответствии с графиком работы УИК |
| 7.2 | Выдача избирателям открепительных удостоверений с проставлением соответствующей отметки в списке избирателей | В период с 7 по 17 сентября 2016 года в соответствии с графиком работы УИК, а в случае проведения досрочного голосования с 28 августа по 17 сентября 2016 года |
| 8. Подготовка к проведению голосования в день голосования | | |
| 8.1 | Получение избирательных бюллетеней и специальных знаков (марок) изТИК, подготовка избирательных бюллетеней | В соответствии с графиком, утвержденным ТИК, но не позднее 16 сентября 2016 года |
| 8.2 | Проверка наличия необходимых для обеспечения голосования оборудования (в том числе технологического), материалов, избирательных документов, оформление информационного стенда | 17 сентября 2016 года |
| 8.3 | Сборка и расстановка в помещении для голосования технологического и иного оборудования | Незамедлительно после проверки наличия и комплектности |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8.4 | Проведение дополнительного инструктажа членов УИК по порядку проведения голосования в помещении для голосования, голосования вне помещения для голосования | 17 сентября 2016 года |
| 8.5 | Проведение заседания УИК по вопросам распределения обязанностей членов УИК с правом решающего голоса в день голосования | 17 сентября 2016 года |
| 8.6 | Передача в ТИК данных о числе избирателей, включенных в список избирателей | 17 сентября 2016 года не позднее 18.10 |
| 9. Проведение голосования в день голосования | | |
| 9.1 | Сбор членов УИК с правом решающего голоса в помещении для голосования | В соответствии с решением вышестоящей ИК о времени начала работы УИК в день голосования, но не позднее чем за 1 час до начала голосования |
| 9.1.1. | Обеспечение доступа в помещение для голосования лицам, указанным в части 5 статьи 32 Федерального закона № 20-ФЗ | Не менее чем за 1 час до начала голосования |
| 9.2 | Подготовка к открытию помещения для голосования, погашение открепительных удостоверений, передача списка избирателей и избирательных бюллетеней членам УИК, опечатывание ящика | До начала голосования |
| 9.3 | Занесение сведений о лицах, указанных в части 5 статьи 32 Федерального закона № 20-ФЗ, находящихся в помещении для голосования, в соответствующий список | В течение всего периода голосования с момента начала работы УИК в день голосования |
| 9.4 | Открытие помещения для голосования для голосования избирателей | В часов |
| 9.5 | Обеспечение реализации активного избирательного права избирателей, голосующих в помещении для голосования | С до часов |
| 9.6 | Обеспечение реализации активного избирательного права избирателей, голосующих вне помещения для голосования | С до часов |
| 9.7 | Информирование вышестоящей ТИК о ходе голосования | 8.00  10.00  12.00  15.00  18.00 |
| 10. Установление итогов голосования | | |
| 10.1 | Подсчет голосов избирателей и заполнение увеличенной формы протокола УИК | Сразу же после окончания времени голосования |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10.2 | Упаковка избирательных бюллетеней | Сразу же после окончания подсчета голосов избирателей |
| 10.3 | Проведение итогового заседания УИК, в том числе выдача заверенных копий протоколов № 1 и № 2 об итогах голосования | Сразу же после окончания подсчета голосов избирателей |
| 10.4 | Вывешивание заверенных копий вторых экземпляров протоколов № 1 и № 2 об итогах голосования в определенном УИК месте | Незамедлительно после подписания УИК протоколов об итогах голосования |
| 11. Передача избирательных документов в ТИК. Завершение работы УИК | | |
| 11.1 | Доставка первых экземпляров протоколов № 1 и № 2 УИК об итогах голосования с приложенными к ним особыми мнениями членов УИК с правом решающего голоса, а также поступившими в УИК в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалобами (заявлениями) на нарушения Федерального закона № 20-ФЗ, принятыми по указанным жалобам (заявлениям) решениями УИК, а также составленными УИК актами и реестрами в ТИК | Незамедлительно после выдачи заверенных копий первых экземпляров протоколов УИК об итогах голосования и завершения итогового заседания |
| 11.2 | Сдача первых экземпляров протоколов № 1 и № 2 УИК об итогах голосования с приложенными к ним документами членам ТИК | По прибытии в помещение ТИК |
| 11.3 | Упаковка избирательных документов, не подлежащих передаче в ТИК вместе с первыми экземплярами протоколов № 1 и № 2 УИК об итогах голосования, в мешки (коробки) | После выдачи заверенных копий протоколов № 1 и № 2 УИК об итогах голосования и завершения итогового заседания |
| 11.4 | Сдача упакованных избирательных документов в ТИК | Не позднее 19 сентября 2016 года |
| 11.5 | Разборка, упаковка, подготовка к передаче на хранение технологического и иного оборудования | После упаковки избирательной документации |
| 11.6 | Рассмотрение вопроса о размере ведомственного коэффициента для выплаты дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам УИК избирательного участка № с правом решающего голоса за активную работу по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва | До выполнения пункта 11.7 |
| 11.7 | Подготовка и представление в ТИК отчета о поступлении и расходовании денежных средств, выделенных УИК | Не позднее 28 сентября 2016 года |